**Проект**

**Мобильная бригада "Открой свой путь"**

Федюкина Надежда Владимировна

**Род деятельности:** Образование

**Номинация:** Доброе сердце

**Муниципальное образование:** Клинский м.р.

**Кратко о себе:** Члены инициативной группы являются педагогами МДОУ "Аленушка", которые находятся в активном поиске новых форм работы с семьями для пропаганды педагогических знаний, привлечения внмания родителей к ребенку и освещения последствиий негативных отношений в семье. В состав инициатвной группы входят высококвалифицированные специалисты: руководитель образовательной организации, педагог - психолог, учитель - логопед, учитель - дефектолог, социальный педагог, воспитатель.

**Название Инициативной Группы**: "Общее дело"

**Члены Инициативной Группы:** Федюкина Надежда Владимировна, Родионова Марина Владимировна, Домашенко Елена Николаевна

**Цель проекта:**

Создание Мобильной бригады как вариативной модели психолого -педагогического сопровождения семей в сельской местности, воспитывающих детей с ОВЗ.

**Задачи проекта:**

1.Изучить потребности семей в сельской местности, Клинского муниципального района, воспитывающих детей с ОВЗ в выборе и получении психолого-педагогических услуг. 2.Разработать Положение о Мобильной бригаде как вариативной модели психолого-педагогического сопровождения семей в сельской местности, воспитывающих детей с ОВЗ. 3.Согласовать с Управлением образования Администрации Клинского муниципального района вопрос о выделении автобуса для посещения специалистами семей. 4.Приобрести дополнительное оборудование, развивающие игры и игрушки для организации работы специалистов с детьми с ОВЗ.

**Описание проекта:**

Идея создания вариативной модели психолого-педагогического сопровождения семей в сельской местности, воспитывающих детей с ОВЗ, связана с увеличением количества таких детей, отсутствием у них возможности получать услуги специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов в связи с удаленностью проживания от специализированных центров в городе. В 2013 году на территории Клинского муниципального района на постоянно действующей основе была создана Мобильная бригада, структурное подразделение ЦПМСС «Со-Действие», в состав которой вошли специалисты: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальный педагог, педагоги-психологи. Мобильная бригада психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ в сельской местности предоставляет возможность каждой семье выбирать и получать доступные качественные и квалифицированные услуги специалистов ЦПМСС на дому. Содержание работы (формы, методы, приёмы, средства): 1.Первичное обращение родителей в Центр «Со-Действие» по телефону или с помощью видеосвязи (подача заявки), в ходе которого предварительно определяется тип нарушения в развитии ребёнка. 2.Заседание мини-группы специалистов для первичного анализа информации и определение состава специалистов для выезда в зависимости от случая. 3.Подготовка и комплектация необходимого оборудования и методического материала для обследования в зависимости от типа нарушения в развитии и возраста ребёнка. 4.Выезд специалистов на дом. Первичная диагностика (беседа с родителями, обследования ребёнка по линиям развития, изучение медицинской документации). 5.Заседание консилиума ЦПМСС: разработка индивидуального маршрута развития ребёнка. 6.Ознакомление родителей с результатами диагностики, обсуждение образовательного маршрута ребёнка, согласование графика и времени посещений семьи, консультирование членов семьи (выезд специалистов, возможно использование интернет-ресурсов). 7.Индивидуальные занятия с ребёнком и консультирование родителей специалистами на дому. При необходимости консультирование педагогов образовательных организаций, которые посещает ребёнок по месту жительства. 8.Мониторинг качества оказываемых услуг. Итоговые заседания консилиума специалистов ЦПМСС.

Мероприятия в рамках проекта:

1. 10.10.2014 г. Выездной семинар «Мобильной бригады» «Родительская академия» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа проведения выездного семинара направлена на оказание помощи семьям через поддержку родительской инициативы. Цель семинара – организовать поддержку инициативы родителей детей-инвалидов по созданию системы взаимопомощи и по освоению приемов развивающей работы с собственными детьми. Мероприятия семинара адресованы как родителям так и детям, в том числе они создают условия для осознания значимости родительского труда, для интенсивного общения детей различных возрастов и уровней развития между собой, дают родителям приемы эффективного взаимодействия с детьми, организации развивающих занятий с ними. 2. 25.12.-26.12.2014 г. В канун новогодних праздников сотрудники Мобильной бригады организовали новогоднее поздравление для тех детей, которые не смогли присутствовать на утренниках в шеолах и детских садах. Для новогодних утренников была разработана театрализованная конкурсно — игровая программа «Новогоднее приключение сестрицы Алёнушки и братца Иванушки». Ребята водили хоровод вокруг елки с Дедом Морозом, Снегурочкой. Читали стихотворения и играли в игры. Дети с радостью встречали гостей из сказки! Каждому ребенку сказочные герои вручили подарки, в которых были игрушки и сладости. 3. 25 марта 2014 г. Был организован праздникдля детей с ОВЗ. В праздничном мероприятии приняли участие семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе праздника дети и родимтели окунулись в волшебный мир загадочного леса, где их встретили сказочные герои. Вместе с ними ребята с удовольствием играли и танцевали, преодолевали все преграды и препятствия, встречавшиеся на протяжении всего действия. Пережитые вместе со сказочными персонажами приключения вызвали у детей бурю эмоций радости и восторга.Итогом праздничного действия стало чаепитие за общим дружным столом с пирогами и бубликами, где ребята неустанно делились впечатлениями. 4. 8 июля 2015 г. сотрудники Мобильной бригады организовали выездной Всероссийский День Семьи, любви и верности. У нового семейного праздника есть своя памятная медаль "За любовь и верность", и очень нежный символ-ромашка, который дети и родители с удовольствием сделали на память другу и вручи под гимн Петра и Февронии. Было много добрых и теплых слов, стихов и песен о самых близких людях, семье. Дети и родители учавствовали в конкурсах, водили хороводы. Закончился праздник совместным чаепитием и колокольным перезвоном.

Охват проекта:

Количество участников проекта- 3 человека. Количество людей, на которых направлен проект зависит от мониторинга востребованности и доступности медико-психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и социального заказа.

Затраченные ресурсы:

Сроки реализации проекта: 2013-2016г.г. Плановые и систематические выезды к семьям, воспитывающих детей с ОВЗ по запросу. Один раз в месяц- онлайн-консультации.

Достигнутые результаты:

1. Сформирован комплект диагностических и коррекционно-развивающих психолого-педагогических методик, усовершенствованы технологии работы ПМПК. 2. Организована система эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико - консультативного, коррекционного - развивающего направлений деятельности. 3. Положительная динамика готовности детей с ОВЗ к самостоятельности и независимости в быту; способность использовать социально-бытовые умения в повседневной жизни; 4. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 5. Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в социуме, вести себя в быту сообразно этому пониманию; 6. Сформированность любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность; проявление активности во взаимодействии с миром, в достижении собственной результативности. 7. Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 8. Повышение компетентности родителей в воспитании детей с ОВЗ. 9. Положительные изменения в детско - родительских отношениях (по результатам опроса).

Ссылки на материалы проекта:

http://www.youtube.com/watch?v=XD3E6eFfZMQ

Дата старта проекта: *01.09.2013*